## Sprint-1
Burndown chart - RideEase
S 1 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 2025-03-01 | 2025-03-02 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 2025-03-08 | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 2025-03-15 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 2025-03-22 | 2025-03-23 | 2025-03-24 | 2025-03-25
Planned | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
Actual | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0

## Sprint-2
Burndown chart - RideEase
S 2 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 2025-03-29 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2025-04-05 | 2025-04-06 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 2025-04-15
Planned | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
Actual | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0

## Sprint-3
Burndown chart - RideEase
S3 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2025-04-26 | 2025-04-27 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 2025-05-03 | 2025-05-04 | 2025-05-05 | 2025-05-06
Planned | 18 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0
Actual | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0